## Planejamento_contextualização
Novo planejamento
Tipo de rotina/Entrega		Infraestrutura (Aquisições e Contratações)
Designação da atividade		Gestão Administrativa
Finalidade da atividade		Aquisições, Contratações e Logística

Marcador de sigilo
Ciclo médio da atividade, processo, projeto, programa ou ação da unidade		6 meses
Periodicidade máxima da gestão de riscos (meses)		12 meses
Gestor de riscos é gestor da unidade?		sim
Gestor(a) de Riscos		Todos os gestores das unidades da SAM
Substituto do gestor de risco		Todos os substitutos legais dos gestores da SAM
Leis e normas aplicáveis		CF, art. 37; Lei nº 8666/93 e atualizações Lei 14.133/2021 e atualizações. Portaria TRESP nº 59/2019 e atualizações; Adoção com boas práticas Inº 03/2017 do Ministério de Planejamento, atualizada. Resoluções do CNJ atinentes à matéria dentre outras.

Contextualização
Pessoas envolvidas		todos os servidores da SAM
Equipamentos		computador, calculadora, telefone
Sistemas		SEI; arquivos de relatórios de empenho, banco de dados informal de contratações anteriores; Banco de Dados Access - Livro Preto; Comprasnet; google; banco de preços; planilha excel e word
Materiais		papel, lápis, borracha, caneta, canetas marca texto de diferentes cores, post it

Mapeamento
Etapas do processo/ atividades/subprocesso/ recursos		Finalidades da etapa
Etapa 1 - Planejamento/Governança PAC 1.1. Solicitação de elaboração das planilhas para as áreas demandantes / 1.2. Recebimento das planilhas, por área, pela SAM; consolidação em um documento único; conferência com a proposta orçamentária aprovada, com o PAC do ano anterior e com os contratos vigentes / 1.3. Instauração do SEI respectivo, encaminhamento para validação pelo COGEST e aprovação pelo Presidente / 1.4. Publicação do documento na página da transparência do sítio da internet do Tribunal / 1.5. Acompanhamento da execução do planejamento por todas as áreas envolvidas / 1.6. Atualização da planilha nas datas previstas na Portaria seguindo o rito acima de "1" a "5"		Finalidade Etapa 1 - Elaboração do Planejamento Anual das Contratações
Etapa 2 - Planejamento da licitação (demandante) 2.1. Identificação da Necessidade / 2.2. Requisitos da Contratação / 2.3. Relação entre a demanda e os quantitativos / 2.4. Levantamento de mercado / 2.5. Estimativa preliminar de valor / 2.6. Justificativa da escolha da solução / 2.7. Parcelamento ou não da solução / 2.8. Providências para adequação do órgão / 2.9. Análise de risco / .Elaboração do TR (Reginaldo/Palaia) / 2.10. Definição do Objeto / 2.11. Fundamentação da contratação / 2.12. Requisitos da contratação / 2.13. Obrigações da contratação / 2.14. Modelo de gestão do contrato / 2.15. Requisitos para seleção do fornecedor		Finalidade Etapa 2 - Início da fase interna da contratação (planejamento da contratação)
Etapa 3 - Análise do TR 3.1. Verificação preliminar se os itens demandados são objeto de licitação; / 3.2. Verificar a regularidade das descrições dos itens, serviços, obrigações, prazos, legislação pertinente etc. / 3.3. Solicitar esclarecimentos à unidade demandante a respeito de quaisquer dúvidas no Termo de Referência / 3.4. Encaminhar o TR à unidade demandante para complementação de informações / 3.5. Encaminhar o TR ajustado para próxima etapa.		Finalidade Etapa 3 - Primeira etapa de verificação de conformidade (fase interna da contratação)
Etapa 4 - Fixação do valorde referência 4.1 Pesquisa de Preços / 4.1.1 - Elaboração de Formulário de Preços / 4.1.2 - Consulta ao mercado / 4.1.3 - Elaboração de Quadro Comparativo e Informação / 4.1.4 - Análise Crítica / 4.1.6 –Indicação do valor de referência		Finalidade Etapa 4 - Indicação do valor de referência (fase interna da contratação)
Etapa 5 - Elaboração do Edital 6.1. Identificação da modalidade licitatória / 6.2. Identificação do modelo de edital adequado ao tipo do objeto; / 6.3. Elaboração da Minuta de Edital e Contrato		Finalidade Etapa 5 - Elaboração do edital (fase interna da contratação)
Etapa 6 - Revisão Jurídica 6.1. Elaboração de parecer acerca da juridicidade da contratação		Finalidade Etapa 6 - Verificação de juridicidade
Etapa 7 - Seleção do fornecedor: Fase externa 7.1. Formulação de Resposta para Pedidos de Esclarecimentos / 7.2. Decisão sobre Impugnação do edital / 7.3. Julgamento do certame licitatório / 7.4. Parecer e julgamento, quando cabível, de recurso		Finalidade Etapa 7 - Seleção de fornecedor (etapa externa)
Etapa 8 - Gestão de contrato: Lavratura e incidentes 8.1. Providências iniciais e de lavratura do contrato / 8.1.1 - Cadastramento de usuário externo para assinatura do contrato / 8.1.2 - Coleta de assinaturas dos representantes da contratada / 8.1.3 - Envio do contrato/NE e aprovação às áreas demandantes e à contratada / 8.1.4 - Extrato do contrato para publicação DOU e site TRESP / 8.1.5 - Solicitação de garantia à contratada / 8.1.6 - Consulta à autenticidade da garantia na SUSEP ou banco / 8.1.7 - Designação de fiscais (ou CAF)		Finalidade Etapa 8 - Gestão de contrato
Etapa 9 - Acompanhamento e gestão da execução contratual / 9.1. Acompanhamento e gestão da execução contratual / 9.1.1 - Gestão do Contrato: Ordem cronológica de pagamento / 9.1.1.1 - Recebimento do objeto – termo de recebimento (provisório/definitivo) e/ou medição, bem como, quando cabível, indicação dos serviços prestados, faltas, atrasos nas contratações de prestação de serviços realizada pela fiscalização / 9.1.1.2 - Recebimento, análise da nota fiscal/fatura e inclusão de dados na planilha de controle financeiro do contrato / 9.1.1.3 - Verificação da regularidade da contratada (emissão das certidões - CNDT, FGTS e Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) / 9.1.1.4 - Recebimento dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias nas contratações com dedicação de mão de obra residente / 9.1.1.5 - Inclusão da NF/fatura no SEI e encaminhamento à fiscalização para atesto / 9.1.1.6- Inclusão da documentação necessária ao pagamento e envio à seção competente para pagamento / 9.1.1.7 - Acompanhamento orçamentário e financeiro / 9.1.2. Providências para prorrogação contratual ou denúncia / 9.1.2.1 - Consulta à fiscalização/área demandante sobre desempenho e manutenção da conveniência/oportunidade para prorrogação / 9.1.2.2 - Consulta à contratada sobre prorrogação / 9.1.2.3 – Recebimento das cotações /pesquisa de preço de mercado / 9.1.2.4 - Análise da vantagem econômica da prorrogação / 9.1.2.5 - Análise da manutenção das condições de habilitação da contratada / 9.1.2.6 - Informação com proposta de prorrogação ou denúncia / 9.1.2.7 - Recebimento da aprovação da prorrogação com NE ou da denúncia / 9.1.3 Processamento de reequilíbrio econômico-financeiro: / Reajuste: aplicação de ofício do índice previsto no contrato; / Revisão: solicitação do interessado/empresa contratada ou de ofício em favor da Administração / Repactuação: solicitação do interessado/pela empresa contratada; / 9.1.3.2 - Análise da documentação enviada pela empresa e conferência da documentação necessária à concessão / 9.1.3.3 - Solicitação de documentação complementar à contratada quando necessário / 9.1.3.4 - Verificação dos requisitos jurídicos e fáticos para a concessão do reequilíbrio (repactuação/reajuste/revisão) / 9.1.3.5 - Elaboração de informação com proposta de reequilíbrio (repactuação/reajuste/revisão) e juntada da planilha de custos elaborada / 9.1.3.6 - Verificação de disponibilidade orçamentária pela SOF / 9.1.3.7 - Análise da proposta e do respectivo Termo Aditivo pela ASSJUR, quando cabível, pois para o reajuste contratual incide o art. 65, § 8º, da Lei n. 8.666/93 / 9.1.3.8 - Decisão da autoridade superior pelo deferimento/indeferimento do pleito da contratada / 9.1.4 – Apuração de penalidade às empresas contratadas / 9.1.4.1 - Recebimento de notificação formal da fiscalização com relato de indícios de eventuais descumprimentos contratuais / 9.1.4.2 - Análise do relato da fiscalização e instrução processual para propositura de sanção à empresa contratada / 9.1.4.3 - Instauração de representação para apuração de eventuais descumprimentos contratuais e possível aplicação de penalidade / 9.1.4.4 - Envio de notificação formal à empresa contratada com a descrição dos fatos e os respectivos dispositivos legais e contratuais para apresentação de defesa prévia / 9.1.4.5 - Recebimento e análise da defesa prévia apresentada pela empresa contratada / 9.1.4.6 - Elaboração de informação sobre a existência ou não de descumprimento contratual e a respectiva propositura de aplicação de penalidade à empresa contratada ou seu afastamento, para aprovação da autoridade superior e posterior envio de notificação à empresa contratada contendo o teor da decisão / 9.1.4.7 - Envio de notificação formal à empresa contratada sore o teor da decisão / 9.1.4.8 - Recebimento e análise de eventual recurso interposto pela empresa contratada / 9.1.4.9 - Elaboração de informação contendo decisão sobre o recurso interposto pela empresa contratada para aprovação da autoridade superior e posterior envio de notificação à empresa contratada com o teor da decisão final / 9.1.4.10 – Proposição da fase satisfativa do débito: divulgação SICAF/CEIS, envio de guia de pagamento de multa e eventual inscrição em dívida ativa		Finalidade Etapa 9 - Acompanhamento e gestão da execução contratual
Etapa 10 - Recebimento e conferência 10.1 - Recebimento e conferência 10.2 - Gestão e Estoque 10.3 - Distribuição		Finalidade Etapa 10 - Recebimento e conferência de material

Análise SWOT
Análise do Ambiente Interno
Forças / (Pontos Fortes)	1.	conhecimento técnico
	2.	parte da equipe com muita experiência
	3.	renovação da força de trabalho
	4.	treinamentos internos
	5.	comprometimento de servidores
	6.	teletrabalho
	7.	clima organizacional
	8.
	9.

Fraquezas / (Pontos Fracos)	1.	déficit de servidor público
	2.	ausência de mapeamento das rotinas
	3.	sobrecarga de trabalho
	4.	morosidade
	5.	déficit de normatização interna
	6.	falta de istemas integrados e informatizados
	7.	necessidade de capacitação da força de trabalho renovada
	8.	necessidade de implantação da fase de planejamento da contratação que viabilize a escolha da demanda/solução adequada à necessidade
	9.	Termo de referência incompleto ou incipiente
	10.	ausência de capacitação permanente das unidades demandantes nas fases de planejamento/TR/fiscalização
	11.	excesso de retrabalho - sobreposição de trabalhos
	12.	excesso de reuniões
Análise do Ambiente Externo
Oportunidades / (Pontos Fortes)	1.	capacitação externa do servidor
	2.	ferramentas integradas da Administração (ex. comprasnet)
	3.	investimento em desenvolvimento tecnológico e infraestrutura
	4.	acordos de coorperação técnica, convênios
	5.	nomeação de servidores
	6.
	7.
Ameaças / (Pontos Fracos)	1.	falta de interesse dos fornecedores (cotação/pregão)
	2.	mudança de normativo
	3.	impugnação/recurso/denúncia
	4.	burocratização
	5.	alteração das condições de mercado
	6.	perda superveniente da capacidade de contratação/manutenção das condições de habilitação
	7.	problemas de logística decorrentes da pandemia

## Identificação_de_riscos
			Tipo de risco					Categoria de impacto				Nível de Impacto	Análise de Probabilidade	Nível de Risco
Evento	Causa	Consequência	Risco estratégico	Risco à imagem	Risco à conformidade	Risco operacional/logístico	Risco de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	Risco à integridade	Risco ambiental	Risco orçamentário	Risco social/humano	Risco à segurança da informação e proteção de dados	Risco de contratações	Impacto Estratégico	Impacto De imagem	Impacto À conformidade	Impacto Operacional
Ausência de planilha de alguma unidade	Falta de comunicação entre a SAM e a unidade gestora. Excesso de trabalho na unidade gestora de orçamento com perda do prazo de encaminhamento das planilhas	Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma. Retrabalho para a SAM atualizar os campos de preenchimento da planilha de acordo com os valores aprovados na proposta e necaminhados pela SOF a cada unidade	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	3	1	1	1	1,5	2	3
Levantamento de muitas demandas sem a previsão orçamentária / planejamento	As unidades gestoras de orçamentos necessitam de mais produtos/serviços do que o valor orçamentário aprovado	Falha no planejamento orçamentário e/ou confiança no recebimento de verbas suplementares. Necessidade de estudos sobre o impacto do remanejamento de sobras orçamentárias para custeio de demandas sem previsão	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	3	1	1	1	1,5	3	4,5
Atraso no cumprimento do prazo para disparar os emails às unidades para re-ratificação da sua planilha	Excesso de trabalho na unidade gestora do PAC, na SAM com perda do prazo de encaminhamento das planilhas com indicação de ajustes e adequações	Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma. Impacto nas atividades das demais áreas envolvidas	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1	1	1	1	1	2	2
Deixar de encaminhar o email para alguma unidade e/ou encaminha-lo sem a planilha atualizada em anexo	Excesso de trabalho na unidade gestora do PAC, na SAM com falta de encaminhamento das planilhas com indicação de ajustes e adequações pra alguma unidade gestora de orçamento	Falha na comunicação entre as dependências responsáveis pelos projetos e a SAM. Impacto nas atividades das demais áreas envolvidas	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1	1	1	1	1	2	2
Atraso na instauração do SEI e atraso no encaminhamento ao COGEST para validação do planejamento de aquisições e contratações / Descumprimento do prazo da Portaria	Excesso de trabalho na unidade gestora do PAC, na SAM, com perda de prazos	Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma. Impacto negativo quanto ao comprometimento da SAM em todo o processo	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1	1	1	1	1	2	2
Atraso na elaboração de Ata de reunião do COGEST que validou o plano de contratações e aquisições			Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1	1	1	1	1	2	2
Presidente estar com muitos trabalhos prioritários e não poder cumprir o prazo da Portaria		Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma. Comprometer o prazo para o Presidente aprovar o plano	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1	1	1	1	1	2	2
Presidente desaprovar algums item que mereça re-ratificação pela unidade demandante e posteriormente pelo COGEST	Falha na continuidade nos processos de contratações	Retrabalho para as áreas envolvidas	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	3	1	1	1	1,5	2	3
Ausência de acesso à internet	Problemas na contratação, roubo de fios	Falta de publicidade do órgão junto à sociedade e órgão de controle externo / comprometimento da imagem do órgão	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	1	3	1	1	1,5	1	1,5
Página da transparência do Tribunal fora do ar	Problemas com o servidor do Tribunal	Falta de publicidade do órgão junto à sociedade e órgão de controle externo / comprometimento da imagem do órgão	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	1	3	1	1	1,5	1	1,5
Recebimento de SEI não indicado na planilha ou com descritivo diferente que dificulte sua localização na planilha	Pedido inédito que não foi validado pelo COGEST tampouco aprovado pela Presidência e/ou unidade gestora do orçamento faz ajustes unilateral no pedido, sem conhecimento da SAM	Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma. Retrabalho para a SAM e Impacto na execução orçamentária, envolvendo todas as áreas demandantes	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	1	1	1	1	1	2	2
Não recebimento de SEI indicado na planilha que comprometa a execução orçamentária	Desistência da contratação pela unidade gestora do orçamento, sem comunicação À SAM e/ou COGEST		Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	1	1	1	1	1	2	2
Atraso ou falha no cumprimento do prazo pelas áreas envolvidas / Descumprimento do prazo constante da Portaria	Excesso de trabalho nas unidades gestoras, envolvimento com outras prioridades, com perda de prazos	Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma . Falha na comunicação entre as dependências responsáveis pelos projetos e a SAMImpacto nas atividades das demais áreas envolvidas	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	2	1	1	1	1,25	2	2,5
Demandas não abrangidas pelo plano anual de contratações requerem mais tempo de estudo das áreas envolvidas, COGEST e aprovação pela Presidência.	Necessidade que surge durante o exercício que não foi prevista no PAC pela unidade gestora do orçamento, nem validada pelo COGEST tampouco aprovada pela Presidência	Necessidade de estudos para remanejamento de sobras orçamentárias para custeio de demandas sem previsão . Comprometimento orçamentário	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	2	1	1	1	1,25	2	2,5
área demandante / requisitante	área demandante / requisitante	área demandante / requisitante

Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação	Falha na aplicação do check list	Reanalise do documento, atraso no procedimento licitatório e demora na contratação	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	2	0	0,5	2	1
Ausência de comparação com a contratação anterior ou contratações similares com o Termo de Referência apresentado	* Dificuldade de localização do objeto similar pela não compreensão da definição do objeto	Reanalise do documento, atraso no procedimento licitatório e demora na contratação	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	2	0	0,5	2	1

Inadequação dos requisitos do TR - não-conformidade - desatendimentos dos requisitos legais	* Dificuldades na compeensão das condições da contratação assinaladas no Termo de Referência / * Desconhecimento das regras de negócio / * Falha na interpretação das normas jurídicas aplicáveis	Reanalise do documento, atraso no procedimento licitatório e demora na contratação	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	2	0	0,5	2	1
Formulário de Preços em desacordo como Termo de Referência	* Termo de Referência inconsistente / * Dificuldades na compeensão das condições da contratação assinaladas no Termo de Referência	Atraso da pesquisa dep reços, com o eventual retorno da fase da pesquisa de preços	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	0	1	0,25	1	0,25
Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficente	*Empresas apontam incongruências no Termo de Referência ou objeto fora de linha / *pesquisa de preços em desacordo com o Termo de Referência	Atraso da pesquisa dep reços, com o eventual retorno da fase da pesquisa de preços	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	2	1	0,75	1	0,75
Quadro Comparativo Inconsistente	Falha no lançamento dos dados coletados durante a fase de pesquisa de preços	Refazimento do Quadro Comparativo	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	0	1	0,25	1	0,25
Planilha de Análise Crítica inconsistente	* ausência ou deficiência na análise crítica dos preços coletados	Refazimento da Análise Crítica dos Preços Coletados	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	2	1	0,75	1	0,75
Coleta insuficiente de preços, falta de método para tratar os preços obtidos, estimativa de preços inadaquada	* ausência de normativo interno / * falta de capacitação dos servidores	* Atraso da contratação, com o retorno da fase da pesquisa de preços / * licitação fracassada / * aceitação de preços acima do preço praticado pelo mercado	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	2	1	0,75	1	0,75
Escolha diversa da determinada na Lei	Retrabalho na elaboração da minuta de edital	Atraso na elaboração da minuta de edital	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	3	2	1,25	2	2,5
Escolha de um modelo que não seja o adequado para o objeto a ser contratado			Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	2	2	1	2	2
Elaboração de regramentos incompatíveis com o objeto	Pedidos de esclarrecimentos, impugnações, recursos	Comprometimento da contratação	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	0	0	3	2	1,25	2	2,5
Publicação de edital sem o parecer da ASSJUR	Nulidade da licitação	Comprometimento/atraso da contratação
Não divulgação das respostas no prazo legal	Não recebimento de subsídios formais por parte dos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos	• Não atendimento ao art. 23, § 1°, do Decreto 10.024/2019 / • Atraso no procedimento licitatório	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	3	3	3	3	3	2	6
Provimento do pedido de impugnação do edital	Não observância dos requisitos legais definidos na Lei 10.520/2002	• Não atendimento ao art. 24, § 1°, do Decreto 10.024/2019 / • Atraso no procedimento licitatório	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	3	3	3	3	3	2	6
Adjudicação de licitante com proposta em desacordo com as especificações do edital ou sem documentação completa de habilitação exigida pelo instrumento convocatório	Falha na análise da proposta ou da documentação habilitatória	• refazimento de todos os atos decorrentes do ato nulo / • Atraso no procedimento licitatório	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	3	3	3	3	3	2	6
Ausência de remessa obrigatória dos recursos e defesas indeferidos no processo licitatório para apreciação da autoridade superior	Avaliação do mérito do recurso durante a fase de registro da intenção recursal, levando ao indeferimento de recurso em fase inapropriada e por agente público ilegítimo	• Não atendimento ao art. 17, VII, do Decreto 10.024/2019, e ao art. 109, §4º, da Lei 8.366/93 / • Declaração de nulidade da decisão e necessidade de refazimento de todos os atos decorrentes do ato nulo / • Atraso no procedimento licitatório	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	3	3	3	3	3	2	6
Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida.	Atraso no recebimento dos autos contendo decisão da autoridade superior e/ou Nota de Empenho	Redefinição do termo inicial do período contratual e consequente atraso do prazo de vigência do contrato.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	2	1	1	2	1,5	1	1,5
Cadastramento não realizado com sucesso ou realizado com atraso.	Dificuldade na liberação de cadastramento pela área responsável (AstPO) ou atraso no envio da documentação necessária para liberação pela empresa contratada.	Não assinatura pelo representante da empresa contratada dentro do prazo previsto.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	0	0	0	0	0	1	0
Coleta das assinaturas dos signatários de forma extemporânea.	Tramitação deficiente dos autos internamente e/ou dificuldades técnicas para assinatura pelo responsável pela empresa contratada.		Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	0	0	0	0	0	2	0
Não envio dos instrumento de contrato, decisão e/ou Nota de Empenho à área demandante e à empresa responsável.	Impossibilidade de envio por email/SEI inoperante	Impossibilidade de ciência das áreas demandantes e empresa sobre a vigência do contrato e início das obrigações com eventual não início da prestação dos serviços.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	1	0	0	1	0,5	1	0,5
Não envio do extrato para publicação no DOU e/ou Portal da Transparência.	Impossibilidade técnica de envio e/ou ausência de controle sobre a realização do envio.	Falta de publicidade ao contrato celebrado.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	1	1	1	0	0,75	1	0,75
Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada	Dificuldade de emissão de seguro garantia por parte das empresas junto à seguradoras ou recusa dos bancos (públicos ou privados) para realização do depósito em dinheiro do valor da garantia	Abertura de representação por descumprimento contratual da empresa contratada e/ou retenção dos valores devidos à empresa para suprimento do quantum devido.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	1	1	1	0	0,75	2	1,5
ilegitimidade e/ou não veracidade da garantia emitida ou do depósito bancário realizado.	Dados incorretos fornecidos pela empresa à seguradora ou à instituição financeira e/ou má-fé da empresa contratada.	Ausência de garantia contratual com respectiva não cobertura de sinistros.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	2	1	1	0	1	1	1
Ausência da ciência de designação por parte dos fiscais (ou CAF).	Não acesso aos autos contendo o Termo de Ciência por impossibilidade técnica, ausência ao trabalho, férias, etc.	Ausência de fiscal formalmente designado e eventual falta de acompanhamento do curso da execução do contrato.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	1	0	0	1	0,5	1	0,5
Ausência de providência quanto às comunicações formalizadas a esta Unidade seja pelas áreas demandantes bem como pela empresa contratada.	Ausência de acompanhamento por parte desta Unidade dos autos principais da contratação e/ou dos emails e expedientes enviados à Seção.	Eventual responsabilização e/ou ausência de providências imediatas por parte do gestor do contrato, podendo resultar em prejuizos das mais diversas origens.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	1	0	0	1	0,5	1	0,5
* Cálculo incorreto do valor a ser faturado	* Informações incorretas fornecidas pela fiscalização contratual	*Pagamento de valor incorreto (a maior ou a menor)	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	2	1	1	1
* Atraso no envio do valor a ser faturado à contratada		* Imputação de mora ao Tribunal
* Envio de nota fiscal/fatura com incorreções para pagamento	* Faturamento de valor incorreto pela contratada	* Devolução da nota fiscal/fatura pela ScPCD	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	2	1	1	1
	* Descrição incorreta dos serviços prestados na nota fiscal/fatura emitida pela contratada	* Pagamento de nota fiscal/fatura com incorreções
	* Prazo de pagamento e/ou vencimento incorreto na nota fiscal/fatura emitida pela contratada
	* Atraso no envio do valor a ser faturado à contratada
	* Análise inadequada realizada pela AstCPg
* Liberação de nota fiscal/fatura para pagamento de empresa contratada que apresenta irregularidade previdenciária e/ou fiscal e/ou trabalhista, segundo disposições contratuais	* Irregularidade previdenciária e/ou fiscal e/ou trabalhista da empresa contratada	* Pagamento à empresa contratada que apresenta irregularidade previdenciária e/ou fiscal e/ou trabalhista	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	1	0	1	2	1	1	1
	* Análise inadequada realizada pela AstCPg	* Violação das disposições contratuais
* Liberação de nota fiscal/fatura para pagamento de empresa contratada que descumpriu obrigações trabalhistas e previdenciárias	* Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela empresa contratada	* Responsabilidade subsidiária do Tribunal em eventual processo judicial no tocante às obrigações trabalhistas	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	1	0	1	2	1	1	1
	* Análise inadequada realizada pela AstCPg	* Responsabilidade solidária do Tribunal em eventual processo judicial no tocante às obrigações previdenciárias
* Atraso no envio da nota fiscal/fatura à ScPCD para pagamento	* Fiscal excede o prazo contratual para o atesto da nota fiscal	* Descumprimento do prazo contratual para o pagamento da nota fiscal	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	1	0	1	2	1	1	1
	* Atesto realizado por pessoa diferente do fiscal do contrato	* Imputação de mora ao Tribunal
* Atraso no pagamento da nota fiscal/fatura, segundo o prazo estabelecido no contrato	* Eventual atraso da ScPCD no pagamento da nota fiscal/fatura, por razões alheias à AstCPg	* Descumprimento do prazo contratual para o pagamento da nota fiscal/fatura	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	0	Sim	1	0	1	2	1	1	1
	* Atraso no envio da nota fiscal/fatura à ScPCD para pagamento, por razões imputáveis à AstCPg, como por exemplo, quantidade excessiva de documentos a serem analisados em um determinado período de tempo.	* Imputação de mora ao Tribunal
Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional.	Interposição de recursos ou impugnação no procedimento licitatório pelas empresas participantes	Realização de prorrogação excepcional	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	2	1	2	2	1,75	3	5,25
Manifestação da fiscalização pela não prorrogação	Prestação do serviços de forma insatisfatória pela empresa contratada	Denúncia do contrato e eventual solução de continuidade da prestação dos serviços.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	2	0	0	2	1	2	2
Manifestação da empresa pela não prorrogação	Motivos particulares alegados pela empresa, alheios à Administração	Denúncia do contrato pela empresa e eventual solução de continuidade da prestação dos serviços.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	2	0	0	2	1	2	2
Não obtenção de propostas válidas pelas especificidades/circunstâncias da contratação	Mercado com nicho reduzidos de prestadores e/ou ausência de interesses das empresas para formulares propostas	Envio de novas solicitações de orçamento (quando possível) e Justificativa pela prorrogação levando-se em conta as dificuldades de obtenção da pesquisa de preço e a análise global do cenário da contratação	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	1	0,75	2	1,5
Preços praticados pela empresa encontram-se superiores aos valores obtidos na pesquisa de preço	Condições de mercado e/ou variáveis de âmbbito interno da empresa contratada	Negociação com a empresa contratada para redução dos valores praticados. Obs.: nas contratações com mão de obra, a planilha de custos rege-se pela CCT. Assim, a possibilidade de negociação encontra-se bem reduzida	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	1	0,75	2	1,5
Não manutenção das condições de habilitação verificadas quando do início da contratação.	Registro de pendências (Certidões negativas) em nome da empresa contratada juntos aos órgãos de controle/fiscos federal, estaduais ou municipais	Tentativa de regularização por parte da empresa e/ou denúncia do contrato quando de sua impossibilidade	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	2	2	1,25	2	2,5
Informação e proposta intempestivas ou incompletas com ausência ou defici~encia de informações.	Análise deficiente ou juntada de informações/documentos incompletos parcial ou totalmente.	Atraso na tramitação dos autos de prorrogação e eventual redução do prazo para demais tratativas pelas outras áreas internas deste Regional.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	1	0,75	1	0,75
Atraso na tramitação interna do feito visando eventual prorrogação.	Acúmulo de processos ou necessidade de análise mais acurada para tomada de decisão pelas autoridades superiores.	Atraso na lavratura e assinatura do respectivo termo aditivo e eventual solução de continuidade da prestaçao dos serviços.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	1	0,75	1	0,75
Concessão de reequilíbrio econômico financeiro de forma indevida pela não observação do princípios e requisitos necessários	Não observância dos prazos para concessão e/ou dos valores a serem objeto do reequilíbrio econômico financeiro e dos demais requisitos para concessão	Concessão indevida do reequilíbrio econômico financeiro pela não verificação dos prazos corretos e também dos valores exatos e também da ausência dos requisitos necessários	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	1	1	0	0,75	1	0,75
Concessão de reajuste de forma indevida pela não observância dos índices previstos no contrato e/ou cálculo incorreto.	Levantamento equivocado do índice utilizado para concessão do reajuste ou realização incorreta do cálculo quanto às circunstâncias temporais que envolvem a medição do índice	Concessão indevida do reajuste pela não verificação do índice e valores exatos.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	1	1	0	0,75	1	0,75
Concessão de revisão dos valores praticados na contratação de forma indevida pela não observância dos requisitos e pressupostos analisados individualmente de acordo o pleito da empresa	Não observância dos requisitos necessários para a concessão da revisão e/ou concessão indevida da pretensa revisão à empresa contratada		Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	1	1	0	0,75	1	0,75
Concessão de repatuação dos preços praticados na contratação de forma indevida pela não observância dos requisitos e pressupostos analisados individualmente de acordo o pleito da empresa			Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	1	1	0	0,75	1	0,75
Não envio pela empresa contratada dos documentos necessários para a instrução do pedido e/ou seu envio incompleto	Deficiência na análise do rol de documentos necessários para a concessão daquilo pleiteado pela contratada	Instrução deficitária do pleito da empresa e respectiva concessão indevida daquilo requerido pela empresa contratada	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	1	0	1	0	0,5	2	1

Não observância dos requisitos jurídicos e fáticos para a concessão daquilo pleiteado pela contratada	Deficiência na análise/instrução dos requisitos jurídicos e fáticos necessários para a concessão daquilo pleiteado pela contratada	Concessão indevida do requerido pela empresa contratada em razão da não verificação dos requisitos necessários.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1		0,5	1	0,5
Elaboração de proposta em desacordo com os requisitos necessários para análise do pleito e/ou envio de informação de forma extemporânea prejudicando a análise do pleito	Instrução deficitária do pleito da empresa e inobservância dos requisitos necessários para a concessão daquilo requerido pela empresa contratada	informação elaborada em desacordo com os requisitos necessários para análise e (in)deferimento daquilo pleiteado pela contratada	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	0	0,5	1	0,5
Consulta à SOF com proposta contendo valores incorretos ou inexistência de disponibilidade orçamentária para concessão	Apuração de valores incorretos e/ou informação comportando pedidos indevidos, devendo ser indeferidos	Concessão do reequilíbrio de forma indevida e/ou com valores incorretos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	0	0,5	1	0,5
Informação e Termo Aditivo com vícios (in)sanáveis prejudicando a análise e deferimento do pleito, bem como da instrução processual	Informação e Termo Aditivo elaborados em desconformidade com os requisitos legais e/ou com as circunstâncias fáticas que ensejaram a análise	Readequação/ajustes na informação e/ou no Termo Aditivo ocasionando atraso na tramitação processual e consequentemente no (in)deferimento do pleito	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	1	0,75	1	0,75
Formalização da decisão em descompasso com aquilo proposto pela Unidade ou verificação de inconsistências na proposta formulada por esta unidade	Proposta elaborada em dissonância com as circunstâncias e motivos de fato e de direito que ensejaram a análise e instrução processual	Decisão da autoridade superior contendo vícios (in)sanáveis que possam ocasionar concessão indevida e/ou com valores incorretos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	1	0,75	1	0,75
Notificação incompleta ou deficitária informada pela fiscalização impedindo e/ou dificultando a instrução processual e a formalização de proposta de penalidade	Não envio de documentação comprobatória necessária ou envio incompleto de tais documentos, bem como falta de registros dos atos/fatos ocorridos por parte dos fiscais	Instrução e formalização da proposta deficitárias ou insuficiente para eventual aplicação de penalidade	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	0	0,5	2	1
Análise deficitária ou insuficente, sem embasamento que justifique a aplicação de eventual sanção à empresa contratada e/ou abertura de representação de forma desnecessária ante a falta de elementos/indícios suficientes para tal	Documentação faltante e/ou insuficiente enviada pela fiscalização bem como insuficência de provas que embasem os relatos	Instauração desnecessária de representação para apuração de penalidade ante a falta de elementos suficientes para tal	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	0	0,5	1	0,5
Abertura de representação de forma intempestiva; / Desnecessidade de sua instauração	Coleta de dados e indícios de forma deficitária de forma que impossibilite a adequada instrução da representação e/ou demora na autuação dos autos ante a coleta tardia de fatos/indícios	Inadequada instrução do processo e/ou instauração tardia, culminando em proposta de inadequada de aplicação de penalidade ou ausência de correta proposta	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	1	0	0,5	1	0,5
Não recebimento da notificação para defesa prévia por parte da empresa contratada por falha no envio e/ou na recepção por questões operacionais (falhas no email entre outras)	Falha na recepção de email e/ou outros sistemas de recepção de documentos por parte da empresa, bem como falhas da empresa quando do envio desses documentos necessários	Ausência de recebimento da notificação para apresentação de defesa prévia por parte da contratada ocasionando prejuízos à defesa da empresa contratada	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	2	0	0,75	3	2,25
Não recebimento da defesa prévia ofertada pela empresa contratada por falha no envio e/ou na recepção por questões operacionais (falhas no email entre outras)	Falha na recepção de email e/ou outros sistemas de recepção de documentos por parte deste Regional, bem como falhas da empresa quando do envio desses documentos necessários	Ausência de apresentação de defesa prévia por parte da contratada ocasionando prejuízos à defesa da empresa contratada	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	2	0	0,75	1	0,75
Proposta de aplicação de penalidade com instrução deficitária ou incompleta de forma que não sejam observados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, culminando em penalidade desproporcional	Instrução deficitária e/ou incompleta que impossibilite a efetiva análise e proposta de aplicação de penalidade observados os parâmetros legais e principiológicos	Proposta de aplicação de penalidade desproporcional e/ou desarrazoada à empresa contratada, ferindo os princípios inerentes ao processo administrativo sancionatório	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	2	0	0,75	1	0,75
Não recebimento da notificação formal para eventual apresentação de recurso por parte da empresa contratada por falha no envio e/ou na recepção por questões operacionais (falhas no email entre outras)	Falha na recepção de email e/ou outros sistemas de recepção de documentos por parte da empresa, bem como falhas da empresa quando do envio do recurso cabível	Ausência de recebimento da notificação formal para apresentação de eventual recurso por parte da contratada ocasionando prejuízos à defesa da empresa contratada	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	1	0	2	0	0,75	2	1,5
Não recebimento do recurso ofertado pela empresa contratada por falha no envio e/ou na recepção por questões operacionais (falhas no email entre outras)	Falha na recepção de email e/ou outros sistemas de recepção de documentos por parte deste Regional, bem como falhas da empresa quando do envio desses documentos necessários	Ausência de apresentação do recurso cabível por parte da contratada ocasionando prejuízos à defesa da empresa contratada	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	1	0	2	0	0,75	1	0,75
Proposta de manutenção de aplicação de penalidade com instrução deficitária ou incompleta de forma que não sejam observados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, culminando em penalidade desproporcional	Instrução deficitária e/ou incompleta que impossibilite a efetiva análise e proposta de aplicação de penalidade observados os parâmetros legais e principiológicos	Proposta de manutenção da aplicação de penalidade desproporcional e/ou desarrazoada à empresa contratada, ferindo os princípios inerentes ao processo administrativo sancionatório	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	2	0	0,75	1	0,75
Mora nas eventuais tratativas operacionais de satisfação do crédito (geração de GRU e/ou inscrição dem dívida ativa) que possam causar prejuízo ao erário	Atraso nas tratativas operacionais por parte desta Unidade que culminem em prejuízo ao erário pelo não pagamento do débito imputado à empresa e/ou conversão do erário daquilo que fora glosado ou retido cautelarmente	Prejuízo ao erário pelo não recolhimento ou recolhimento do tardio dos valores eventualmente aplicados como sanção à empresa contratada.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	0	2	0	0,75	1	0,75
Fornecedor entregar material em desacordo	Ineficiência da contratada, especificação incompleta.	Material não atende a finalidade. Impossibilidade de concluir o recebimento. Indisponibilidade do item para os usuários.	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2	0	1	1	1	2	2
Fornecdor não observar o prazo contratual	Ineficiência da contratada, falha nos procedimentos de cobrança, Ineficiência da sanção prevista para atraso	Comprometimento do cronograma de distribuição dos materiais. Material indisponível ou insuficiente para atendimento da demanda	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2	0	1	2	1,25	2	2,5
Fornecedor não entregar o material	Escassez do produto no mercado. Falta de estoque da contratada.	Usuário não recebe o material demandado.	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	3	0	1	3	1,75	1	1,75
Falta de espaço para armazenamento	Comprometimento dos espaços disponíveis para estoque; falta de planejamento; falta de comunicação com outras unidades; atraso ou entrega antecipada de materiais; falta de espaços alternativos para estoque	Conferência de grandes volumes por amostragem, com possibilidade de ocorrência de falhas; comprometimento de projetos de outras unidades	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	2	0	0	2	1	1	1
Perda de materiais por ociosidade	Falta de planejamento/compra em excesso, ineficiência na gestão do estoque (fornecer conforme validade)	Prejuízo ao erário.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	2	1	1	2	1,5	1	1,5
Inoperância do sistema ASI	Falha na rede de internet. Falta de suporte técnico para manutenção.	Falha no processo de controle e gestão dos materiais por impossibilidade de lançamentos no sistema	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2	1	1	1	1,25	1	1,25
Não registrar no sistema Nota Fiscal de material recebido	Falha nos procedimentos da unidade responsável pelo recebimento.	Impossibilidade de proceder a conciliação mensal balancete	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1	0	1	1	0,75	1	0,75
Ocorrência de furtos ou roubo do material	Segurança inadequada, ineficiência de controle,	Prejuízo ao erário.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	1	1	1	3	1,5	1	1,5
Impossibilidade de geração das Guias de Fornecimento	Falha na rede de internet. Indisponibilidade do sistema ASI. Ausência de servidores para execução da tarefa.	Material não pode ser enviado aos usuários	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1	0	0	2	0,75	1	0,75
Indisponibilidade do contrato dos Correios	Atraso ou impossibilidade na renovação do contrato	Material não pode ser enviado aos usuários	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	3	2	1	3	2,25	1	2,25
Falta de veículo para entrega	Falha na contratação do serviço. Falta de planejamento da frota.	Material não entregue aos usuários ou entregue com atraso.	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	2	1	0	2	1,25	1	1,25

## Tipo_de_riscos_-_legenda
Tipo de risco	Descrição
Riscos estratégicos	Eventos que podem afetar negativamente o alcance dos objetivos consignados no Plano Estratégico Institucional (PEI);

Riscos à imagem	Circunstâncias que podem levar ao comprometimento da reputação da organização, inclusive aquelas que impeçam a devida transparência, prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle;

Riscos à conformidade	Eventos que prejudicam a observância de todo o elenco normativo da Administração Pública relacionado à atividade analisada – desde os princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis à organização, até normas internas;

Riscos operacionais/logísticos	Eventos que podem resultar na ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) decorrentes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, tecnologia ou de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes);

Riscos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	Situações em que os recursos tecnológicos empregados nos diversos processos (equipamentos, sistemas e telecomunicações) impactem negativamente na eficiência, eficácia, segurança ou produtividade da tarefa analisada, ou, ainda, a perda de oportunidades de se empregarem tais tecnologias para o cumprimento de metas e/ou aperfeiçoamento dos serviços prestados pela organização;

Riscos à integridade	Situações que contrariam a política de integridade da organização, inclusive quanto à necessidade de se manterem os prestadores de serviço informados acerca das normas e diretrizes que visam coibir, dentre outras práticas, nepotismo, conflito de interesses, recebimento de vantagem indevida.

Riscos ambientais	Eventos que podem ocasionar consequências negativas no meio-ambiente, à proteção da saúde, à segurança e à biodiversidade;

Riscos orçamentários	Eventos que podem comprometer a execução orçamentária ou, no sentido inverso, que gerem limitações de recursos orçamentários necessários à realização de atividades;

Riscos sociais/humanos	Eventos que podem ocasionar efeitos negativos à proteção da saúde ou à integridade humana, social e cultural;

Riscos à segurança da informação e proteção de dados	Inerentes a vulnerabilidades na aplicação de recursos humanos, logísticos e tecnológicos de segurança no acesso, operação e preservação de bases de dados, bem como aqueles que interfiram no tratamento de toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação; modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração dados pessoais, assim como as diretrizes preconizadas em toda a legislação correlata à manutenção da privacidade;

Riscos de contratações	Situações que podem comprometer as contratações públicas em todas as suas fases, compreendendo planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato, a fim de garantir o atendimento das necessidades da Administração.

## Análise_impacto_-_legenda
Categoria/Nível de Impacto	Tipo de impacto

	Estratégico
5 - GRAVÍSSIMO	Impacto em cinco ou mais Macrodesafios ou possível prejuízo de curto prazo ao atingimento da visão e à consecução da missão
4 - GRAVE	Impacto em até quatro Macrodesafios e possível prejuízo de médio prazo ao atingimento da visão e à consecução da missão
3 - RELEVANTE	Impacto em até quatro Macrodesafios ou possível prejuízo de médio prazo ao atingimento da visão e à consecução da missão
2 - MODERADO	Impacto em até quatro Macrodesafios sem prejuízo imediato ao cumprimento da missão de futuro
1 - BAIXO	Impacto em até dois Macrodesafios sem prejuízo imediato ao cumprimento da missão de futuro.
0 - INEXISTENTE	Nenhum impacto no atingimento da visão de futuro e do cumprimento da missão

	De Imagem
5 - GRAVÍSSIMO	Protesto sério do público ou na mídia com repercussão nacional e internacional
4 - GRAVE	Protesto sério do público ou na mídia com repercussão nacional. Perda ou impedimento de alcance de índices de reconhecimento ou prêmios institucionais.
3 - RELEVANTE	Repercussão negativa mídia, público, ONGs Redução de índices de qualidade previamente alcançados
2 - MODERADO	Repercussão negativa na comunidade local. Críticas de representantes da sociedade (ONG, sindicatos, associações entre outros).Impedimento do avanço em índices de reconhecimento de qualidade
1 - BAIXO	Pequena repercussão pública local, ou pequenas reclamações.
0 - INEXISTENTE	Nenhum impacto na imagem institucional

	À Conformidade
5 - GRAVÍSSIMO	Processos e multas significativas. Litígios muito sérios, incluindo ações de classes. Instauração de Tomadas de Contas Especial pelo TCU ou contas julgadas irregulares. Exposição de dados pessoais em massa. Impedimento do exercício de direitos fundamentais de grupo de pessoas.
4 - GRAVE	Litígio maior. Contas julgadas parcialmente regulares pelo TCU. Julgamento do TCU com determinações. Exposição de dados pessoais. Impedimento do exercício de direitos fundamentais do indivíduo.
3 - RELEVANTE	Abertura de investigação ou relatório para autoridades com possíveis processos ou multa. Julgamento do TCU com recomendações
2 - MODERADO	Questões jurídicas menores, pequenas desconformidades e violações a regulamentações internas e de caráter institucional
1 - BAIXO	Pequenas inconformidades de caráter unicamente formal
0 - INEXISTENTE	Nenhum impacto legal ou normativo

	Operacional
5 - GRAVÍSSIMO	Interrupção total das atividades por 1 ou mais dias, com prejuízo total do atendimento ao público
4 - GRAVE	Interrupção parcial das atividades por 1 ou mais dias, em prejuízo do atendimento ao público no prazo regular.
3 - RELEVANTE	Redução ou degradação das atividades impossibilitando a entrega do objeto, com complicadores do atendimento ao público
2 - MODERADO	Redução ou degradação das atividades atrasando a entrega do objeto, com pequenos prejuízos a atividades de terceiros no âmbito interno
1 - BAIXO	Redução ou degradação das atividades sem prejuízo na entrega do objeto.
0 - INEXISTENTE	Nenhum impacto operacional.

## Análise_probabilidade_-_legenda
	Histórico de ocorrências do evento	Nível	Definição
Evento extraordinário, com baixo ou nenhum histórico de ocorrência	Até 5	1	Muito Baixa
Evento casual e inesperado com pouco histórico de ocorrência	De 6 a 10	2	Baixa
Evento esperado de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	De 11 a 15	3	Média
Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	De 15 a 20	4	Alta
Evento esperado, de frequência alta, provavelmente irá ocorrer	Acima de 20	5	Acima de 20

## Tratamento
Evento	Resposta ao risco	Controles Existentes		Ações/Controles Propostos
		Descrição	Efetividade	Ações/Controles / (descrever e enumerar)	Responsáveis / (Unidade / Servidor)	Data de início	Data de conclusão
Ausência de planilha de alguma unidade	Mitigar	Batimento duplo, por servidores da SAM, entre as unidades do tribunal e as planilhas entregues	Satisfatório	além do envio do e-mail para as Secretarias/Coordenadorias, encaminhar e-mail para as seções (unidades demandantes)	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Levantamento de muitas demandas sem a previsão orçamentária / planejamento	Mitigar	Reunião entre a unidade demandante e o COGEST para ajustes nos pedidos viáveis, prioritário e, essenciais	Adequado	reuniões setoriais para confirmação das necessidades das aquisiçoões sem previsão orçamentária x todas as demandas sem previsão orçamentária x o que pode gerar sobras orçamentárias	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Atraso no cumprimento do prazo para disparar os emails às unidades para re-ratificação da sua planilha	Mitigar	Acompanhamento por servidores da SAM em agendas física e do google	Satisfatório	realização de controles internos em agendas eletrônicas para receber avisos virtuais	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Deixar de encaminhar o email para alguma unidade e/ou encaminha-lo sem a planilha atualizada em anexo	Mitigar	Conferência do e-mail encaminhado por mais de um servidor para batimento dos endereçados com as unidades demandantes	Satisfatório	solicitar confirmação de recebimento do e-mail enviado, pelas unidades demandantes	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Atraso na instauração do SEI e atraso no encaminhamento ao COGEST para validação do planejamento de aquisições e contratações / Descumprimento do prazo da Portaria	Mitigar	Acompanhamento por servidores da SAM em agendas física e do google	Satisfatório	realização de controles internos em agendas eletrônicas para receber avisos virtuais	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Atraso na elaboração de Ata de reunião do COGEST que validou o plano de contratações e aquisições	Mitigar	Acompanhamento por servidores da SAM em agendas física e do google	Satisfatório	realização de controles internos em agendas eletrônicas para receber avisos virtuais	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Presidente estar com muitos trabalhos prioritários e não poder cumprir o prazo da Portaria	Mitigar	Acompanhamento do cronograma em agenda físca e publicar a decisão no dia imediatamento subsequente	Satisfatório	colocar o SEI em "acompanhamento especial"	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Presidente desaprovar algums item que mereça re-ratificação pela unidade demandante e posteriormente pelo COGEST	Mitigar	Reunião entre a unidade demandante e o COGEST para ajustes nos pedidos	Satisfatório	colocar o SEI em "acompanhamento especial"	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Ausência de acesso à internet	Mitigar	Abrir chamado e acompanhar posicionamento do suporte de STI	Adequado	Acompanhamento do posicionamento do suporte de STI	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Página da transparência do Tribunal fora do ar	Mitigar	Abrir chamado e acompanhar posicionamento do suporte de STI	Adequado	Acompanhamento do posicionamento do suporte de STI	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Recebimento de SEI não indicado na planilha ou com descritivo diferente que dificulte sua localização na planilha	Mitigar	E-mail para a unidade demandante para esclarecimento e juntada de justificativa para o pedido extemporâneo sem validação pelo COGEST e aprovação da Presidência	Satisfatório	Telefonar e encaminhar e-mail para a unidade demandante para esclarecimento e juntada ao SEI	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Não recebimento de SEI indicado na planilha que comprometa a execução orçamentária	Mitigar	Email para a unidade demandante para esclarecimento e juntada ao SEI	Satisfatório	Telefonar e encaminhar e-mail para a unidade demandante para esclarecimento e juntada ao SEI	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Atraso ou falha no cumprimento do prazo pelas áreas envolvidas / Descumprimento do prazo constante da Portaria	Transferir	Acompanhamento dos prazos indicados na planilha e contato com a unidade demandante, por e-mail e/ou telefone, para esclarecimento e juntada ao SEI. Cabe a cada unidade gestora de orçamento acompanhar o PAC e instruir os processos para formalizaçaõ das contratações.	Satisfatório	realização de controles internos em agendas eletrônicas para receber avisos virtuais	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
Demandas não abrangidas pelo plano anual de contratações requerem mais tempo de estudo das áreas envolvidas, COGEST e aprovação pela Presidência.	Mitigar	E-mail para a unidade demandante para esclarecimento e juntada de justificativa para o pedido extemporâneo sem validação pelo COGEST e aprovação da Presidência	Satisfatório	realização de controles internos em agendas eletrônicas para receber avisos virtuais, bem como envolvimento da unidade demandante (contato por e-mail juntado ao SEI)	SeGest	01/06/2022	01/08/2023
área demandante / requisitante

Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação	Mitigar	Contato com a unidade demandante para esclarecimento sobre o objeto demandando	Adequado	Reuniões com as unidades demandantes	SeAAC	01/06/2022	01/08/2023
Ausência de comparação com a contratação anterior ou contratações similares com o Termo de Referência apresentado	Mitigar	Contato com a unidade demandante para esclarecimento sobre o objeto demandando	Adequado	Reuniões com as unidades demandantes	SeAAC	01/06/2022	01/08/2023

Inadequação dos requisitos do TR - não-conformidade - desatendimentos dos requisitos legais	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list	Adequado	Formação dos servidores que realizam a pesquisa de preços para adoção como boa prática de realização de check list, capacitação contínua e normatização pelo órgão	SeAAC	01/06/2022	01/08/2023
Formulário de Preços em desacordo como Termo de Referência	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list e solicitação de ratificação do Formulário de Preços pelo Requisitante	Adequado	Formação dos servidores que realizam a pesquisa de preços para adoção como boa prática de realização de check list	SePeC	01/06/2022	01/08/2023
Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficente	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list e solicitação de ratificação das Propostas (consulta ao mercado) pelo Requisitante	Adequado	Formação dos servidores que realizam a pesquisa de preços para adoção como boa prática de realização de check list, capacitação contínua e normatização pelo órgão	SePeC	01/06/2022	01/08/2023
Quadro Comparativo Inconsistente	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list	Adequado	Formação dos servidores que realizam a pesquisa de preços para adoção como boa prática de realização de check list	SePeC	01/06/2022	01/08/2023
Planilha de Análise Crítica inconsistente	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list	Adequado	Formação dos servidores que realizam a pesquisa de preços para adoção como boa prática de realização de check list	SePeC	01/06/2022	01/08/2023
Coleta insuficiente de preços, falta de método para tratar os preços obtidos, estimativa de preços inadaquada	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list	Adequado	Formação dos servidores que realizam a pesquisa de preços para adoção como boa prática de realização de check list, capacitação contínua e normatização pelo órgão	SePeC	01/06/2022	01/08/2023
Escolha diversa da determinada na Lei	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list	Satisfatório	Formação dos servidores que realizam a conferência para adoção como boa prática de realização de check list	SeEEC	01/06/2022	01/08/2023
Escolha de um modelo que não seja o adequado para o objeto a ser contratado	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list	Satisfatório	Formação dos servidores que realizam a conferência para adoção como boa prática de realização de check list	SeEEC	01/06/2022	01/08/2023
Elaboração de regramentos incompatíveis com o objeto	Mitigar	realização de conferência por mais de um servidor; check list	Satisfatório	Formação dos servidores que realizam a conferência para adoção como boa prática de realização de check list	SeEEC	01/06/2022	01/08/2023
Publicação de edital sem o parecer da ASSJUR					ASSJUR
Não divulgação das respostas no prazo legal	Mitigar	Envio de e-mail à unidade administrativa e/ou técnica com estabelecimento de prazo para a resposta.	Adequado	Criar planilha de acompanhamento/controle dos prazos, de forma que a divulgação em sítio eletrônico ocorra até o último dia útil anterior à data da abertura do certame, nos termos do Parágrafo único do art. 164 da Lei 14.133/2021.	CCT	01/06/2022	01/08/2023
Provimento do pedido de impugnação do edital	Transferir	Divulgação no site do TRE/SP, no sistema Compras.gov, envio de e-mail ao impugnante, bem como inserção no SEI das informações e decisões	Adequado	Formalizar no SEI a comunicação da divergência impugnada no edital às áreas responsáveis, inclusive ao requisitante, para ciência e eventuais correções.	CCT	01/06/2022	01/08/2023
Adjudicação de licitante com proposta em desacordo com as especificações do edital ou sem documentação completa de habilitação exigida pelo instrumento convocatório	Mitigar	Envio da proposta e da documentação habilitatória para análise da unidade administrativa e/ou técnica e emissão de parecer.	Adequado	Criação de check list; revisão do procedimento por outro Pregoeiro ou pelo Coordenador da CCT antes da homologação, a fim de evitar tais erros.	CCT	01/06/2022	01/08/2023
Ausência de remessa obrigatória dos recursos e defesas indeferidos no processo licitatório para apreciação da autoridade superior	Mitigar	Acompanhamento do processo e registro interno	Satisfatório	Criar planilha de acompanhamento/controle de todos os recursos e defesas providos ou indeferidos, de modo a encaminhar todos os recursos para apreciação ou ciência da autoridade superior.	CCT	01/06/2022	01/08/2023
Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida.	Aceitar	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil.	Adequado	Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Cadastramento não realizado com sucesso ou realizado com atraso.	Aceitar	Diligências com a empresa desde o momento da adjudicação do objeto	Adequado	Estreitamento da comunicação Tribunal-Contratada	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Coleta das assinaturas dos signatários de forma extemporânea.	Aceitar	Comunicação recorrente com a empresa, alertando-a da necessidade de assinatura do instrumento	Adequado	Utilizar outras ferramentas tecnológicas para aprimorar a comunicação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não envio dos instrumento de contrato, decisão e/ou Nota de Empenho à área demandante e à empresa responsável.	Aceitar	Checklist de providências necessárias após a conclusão do procedimento licitatório, dentre as quais o envio da documentação à contratada	Adequado	Auditoria nos processos, para verificação de eventual falta de envio de documentação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não envio do extrato para publicação no DOU e/ou Portal da Transparência.	Aceitar	Checklist de providências necessárias após a conclusão do procedimento licitatório, dentre as quais o envio de extrato do instrumento para publicação no DOU/Portal da Transparência	Adequado	Auditoria nos processos, para verificação de eventual falta de envio de extrato para publicação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Recusa parcial ou atraso na apresentação pela empresa da garantia solicitada	Aceitar	Reiteradas cobranças à empresa, rememorando a necessidade de encaminhamento da apólice	Adequado	Instauração de representação em caso de não entrega (ou entrega após o prazo contratual) da garantia.	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
ilegitimidade e/ou não veracidade da garantia emitida ou do depósito bancário realizado.	Aceitar	Conferência no sítio da SUSEP da autenticidade da apólice emitida	Adequado	Contatar entidades da Administração Indireta (Caixa Econômica, SUSEP) para verificar a autenticidade do instrumento apresentado	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Ausência da ciência de designação por parte dos fiscais (ou CAF).	Aceitar	Uma vez designados, os fiscais são comunicados para assinatura de Termo de Ciência - Fiscalização no sistema SEI	Adequado	Reiterar as comunicações aos fiscais para informá-los da necessidade de assinatura do Term de Ciência - Fiscalização	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Ausência de providência quanto às comunicações formalizadas a esta Unidade seja pelas áreas demandantes bem como pela empresa contratada.	Aceitar	Verificação recorrente do e-mail da unidade, bem como contato direto com a empresa e fiscalização, via telefônica ou Whatsapp, para o atendimento das demandas.	Adequado	Dupla verificação na caixa eletrônica de e-mails, para verificar eventuais solicitações	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
* Cálculo incorreto do valor a ser faturado	Aceitar	Minuciosa conferência dos valores calculados para fins de faturamento	Adequado	Aprimorar o procedimento de conferência dos valores	SePag/SeCP	01/06/2022	01/08/2023
* Atraso no envio do valor a ser faturado à contratada
* Envio de nota fiscal/fatura com incorreções para pagamento	Aceitar	Minuciosa conferência dos valores calculados para fins de faturamento	Adequado	Aprimorar o procedimento de conferência dos valores	SePag/SeCP	01/06/2022	01/08/2023

* Liberação de nota fiscal/fatura para pagamento de empresa contratada que apresenta irregularidade previdenciária e/ou fiscal e/ou trabalhista, segundo disposições contratuais	Aceitar	Verificação detalhada de toda a documentação encaminhada pela empresa, em obediência irrestrita às disposições contratuais.	Adequado	Aprimorar o procedimento de conferência dos documentos	SePag/SeCP	01/06/2022	01/08/2023

* Liberação de nota fiscal/fatura para pagamento de empresa contratada que descumpriu obrigações trabalhistas e previdenciárias	Aceitar	Verificação detalhada de toda a documentação encaminhada pela empresa, em obediência irrestrita às disposições contratuais.	Adequado	Aprimorar o procedimento de conferência dos documentos	SePag/SeCP	01/06/2022	01/08/2023

* Atraso no envio da nota fiscal/fatura à ScPCD para pagamento	Aceitar	Rígido controle de prazos de pagamento	Adequado	Melhoria contínua no controle de prazos	SePag/SeCP	01/06/2022	01/08/2023

* Atraso no pagamento da nota fiscal/fatura, segundo o prazo estabelecido no contrato	Aceitar	Rígido controle de prazos de pagamento	Adequado	Melhoria contínua no controle de prazos	SePag/SeCP	01/06/2022	01/08/2023

Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional.	Mitigar	Acompanhamento do problema ocorrido junto à COCL	Adequado	Melhoria contínua no controle e acompanhamento dos processos	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Manifestação da fiscalização pela não prorrogação	Aceitar	Consulta com considerável antecedência à fiscalização acerca do interesse na renovação contratual, para melhor planejamento da nova contratação	Adequado	Discussões prévias com a área demandante, a fim de se aferir a pretensão (ou não) de prorrogação contratual	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Manifestação da empresa pela não prorrogação	Aceitar	Consulta com considerável antecedência à contratada acerca do interesse na renovação contratual, para melhor planejamento da nova contratação	Adequado	Discussões prévias com a contratada, a fim de se aferir a pretensão (ou não) de prorrogação contratual	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não obtenção de propostas válidas pelas especificidades/circunstâncias da contratação	Aceitar	Busca em sítios de órgãos públicos, a fim de obter instrumentos contratuais com objetos semelhantes, e consulta a empresas do ramo, para envio de propostas comerciais	Adequado	Consultar jurisprudência de STF, STJ e TCU acerca das providências no caso de insucesso na pesquisa de preços	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Preços praticados pela empresa encontram-se superiores aos valores obtidos na pesquisa de preço	Aceitar	Aferição do aspecto econômico da contratação, bem como do aspecto operacional, avaliando as consequencias de uma eventual denúncia contratual.	Adequado	Solicitação de concessão de desconto comercial à contratada	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não manutenção das condições de habilitação verificadas quando do início da contratação.	Aceitar	Verificadas irregularidades na habilitação da contratada, a Unidade solicita esclarecimentos à empresa, e, concomitantemente, consulta o órgão jurídico deste Regional	Adequado	Comunicação à Coordenadoria de Licitações e à área demandante acerca da possibilidade de não renovação contratual, à vista de irregularidades constatadas, para planejamento de nova licitação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Informação e proposta intempestivas ou incompletas com ausência ou defici~encia de informações.	Aceitar	Rígido controle de prazos e conferência minuciosa quanto às informações prestadas, com retorno ao gestor em caso de necessidade de complementação	Adequado	Reiterados complementos de Informação, se assim o for requerido.	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Atraso na tramitação interna do feito visando eventual prorrogação.	Aceitar	Rígido controle de prazos	Adequado	Melhoria contínua do controle de prazos, a cargo do gestor contratual e das Chefias	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Concessão de reequilíbrio econômico financeiro de forma indevida pela não observação do princípios e requisitos necessários	Aceitar	Obediência incondicional às disposições contratuais e legais concernentes à possibilidade de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, bem como análise pormenorizada do requerimento da contratada.	Adequado	Consulta ao órgão jurídico do Tribunal, para aferição da regularidade da concessão de reequilíbrio	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Concessão de reajuste de forma indevida pela não observância dos índices previstos no contrato e/ou cálculo incorreto.	Aceitar	Obediência incondicional às disposições contratuais e legais concernentes ao reajuste contratual, bem como múltiplas revisões dos cálculos efetuados	Adequado	Melhoria contínua na elaboração/conferência da Informação instrutória	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Concessão de revisão dos valores praticados na contratação de forma indevida pela não observância dos requisitos e pressupostos analisados individualmente de acordo o pleito da empresa	Aceitar	Obediência incondicional às disposições contratuais e legais concernentes à possibilidade de revisão contratual, bem como análise pormenorizada do pleito	Adequado	Consulta ao órgão jurídico do Tribunal, para aferição da regularidade da concessão de revisão	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Concessão de repatuação dos preços praticados na contratação de forma indevida pela não observância dos requisitos e pressupostos analisados individualmente de acordo o pleito da empresa	Aceitar	Observação integral das disposições contratuais, legais e do instrumento coletivo da categoria, bem como batimento dos valores apresentados pela contratada com os valores calculados pela gestão contratual	Adequado	Consulta ao órgão jurídico do Tribunal, para aferição da regularidade da concessão de repactuação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não envio pela empresa contratada dos documentos necessários para a instrução do pedido e/ou seu envio incompleto	Mitigar	Solicitação à contratada para complemento do pedido, de modo a observar os preceitos contratuais.	Adequado	Em paralelo à solicitação, a gestão contratual empenha esforços no sentido de obter documentação disponível em domínio público para a instrução processual (Convenção coletiva, certidões de regularidade fiscal, dentre outras)	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023

Não observância dos requisitos jurídicos e fáticos para a concessão daquilo pleiteado pela contratada	Aceitar	Elaboração de Informação para instrução processual, ressaltando a obediência incondicional às disposições contratuais e legais.	Adequado	Consulta ao órgão jurídico do Tribunal, a fim de dirimir eventuais dúvidas	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Elaboração de proposta em desacordo com os requisitos necessários para análise do pleito e/ou envio de informação de forma extemporânea prejudicando a análise do pleito	Aceitar	Controle meticuloso de prazos e análise exauriente do pleito, destacando os aspectos legais que o respaldam	Adequado	Melhoria contínua do controle de prazos, a cargo do gestor contratual e das Chefias	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Consulta à SOF com proposta contendo valores incorretos ou inexistência de disponibilidade orçamentária para concessão	Aceitar	Revisão frequente dos valores calculados. Em caso de incorreções, pronta comunicação à SOF para readequação de empenho	Adequado	Melhoria nos processos de elaboração e conferência de valores	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Informação e Termo Aditivo com vícios (in)sanáveis prejudicando a análise e deferimento do pleito, bem como da instrução processual	Aceitar	Conferência dos intrumentos pela gestão contratual, Chefia de Seção e Coordenadoria	Adequado	Melhoria nos processos de elaboração e conferência das Informações submetidas, bem como dos aditivos contratuais	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Formalização da decisão em descompasso com aquilo proposto pela Unidade ou verificação de inconsistências na proposta formulada por esta unidade	Aceitar	Conferência dos intrumentos pela gestão contratual, Chefia de Seção e Coordenadoria	Adequado	Comunicação imediata às autoridades superiores, para averiguar a possibilidade de convalidação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Notificação incompleta ou deficitária informada pela fiscalização impedindo e/ou dificultando a instrução processual e a formalização de proposta de penalidade	Aceitar	Solicitação de complementação de informações à fiscalização, para adequada instrução processual.	Adequado	Melhoria na comunicação entre gestão contratual e fiscalização	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Análise deficitária ou insuficente, sem embasamento que justifique a aplicação de eventual sanção à empresa contratada e/ou abertura de representação de forma desnecessária ante a falta de elementos/indícios suficientes para tal	Aceitar	Análise minuciosa da conduta da contratada, bem como a subsunção daquela à norma contratual infringida	Adequado	Melhoria na comunicação entre gestão contratual e fiscalização	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Abertura de representação de forma intempestiva; / Desnecessidade de sua instauração	Aceitar	Discussão prévia à instauração da representação	Adequado	Maiores discussões acerca da nstauração ou não de representação	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não recebimento da notificação para defesa prévia por parte da empresa contratada por falha no envio e/ou na recepção por questões operacionais (falhas no email entre outras)	Aceitar	Pedido de confirmação de recebimento de notificação. Em caso de não recebimento, a notificação é reencaminhada.	Adequado	Estreitamento da comunicação Tribunal-Contratada	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não recebimento da defesa prévia ofertada pela empresa contratada por falha no envio e/ou na recepção por questões operacionais (falhas no email entre outras)	Aceitar	Contato direto com a contratada, de modo a tomar ciência de eventual envio de defesa prévia	Adequado	Estreitamento da comunicação Tribunal-Contratada	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Proposta de aplicação de penalidade com instrução deficitária ou incompleta de forma que não sejam observados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, culminando em penalidade desproporcional	Aceitar	Aplicação da tabela de dosimetria de penalidades, após apresentação de defesa prévia, de modo a mitigar o risco de desarrazoabilidade na aplicação da penalidade	Adequado	Aprimorar o processo de revisão da Informação instrutória	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não recebimento da notificação formal para eventual apresentação de recurso por parte da empresa contratada por falha no envio e/ou na recepção por questões operacionais (falhas no email entre outras)	Aceitar	Pedido de confirmação de recebimento de notificação. Em caso de não recebimento, a notificação é reencaminhada.	Adequado	Estreitamento da comunicação Tribunal-Contratada	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Não recebimento do recurso ofertado pela empresa contratada por falha no envio e/ou na recepção por questões operacionais (falhas no email entre outras)	Aceitar	Contato direto com a contratada, de modo atomar ciência de eventual envio de recurso	Adequado	Estreitamento da comunicação Tribunal-Contratada	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Proposta de manutenção de aplicação de penalidade com instrução deficitária ou incompleta de forma que não sejam observados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, culminando em penalidade desproporcional	Aceitar	Reiteradas discussões durante o trâmite processual, de modo a aplicar a sanção que melhor se adeque ao caso, observados os princípios da razoabilidade e da boa fé objetiva	Adequado	Aprimorar o processo de revisão da Informação instrutória	SeGCS/SeGCT/SeGCL	01/06/2022	01/08/2023
Mora nas eventuais tratativas operacionais de satisfação do crédito (geração de GRU e/ou inscrição dem dívida ativa) que possam causar prejuízo ao erário	Aceitar	Retenção cautelar de valores para garantia da execução de penalidade pecuniária. / Após a fase recursal, de imediato, o processo é encaminhado à SOF para recolhimento de eventual penalidade pecuniária aplicada.	Adequado	Aprimorar os processos operacionais em relação à satisfação de créditos oriundos de penalidades aplicadas	SePag/SeCP	01/06/2022	01/08/2023
Fornecedor entregar material em desacordo	Mitigar	Reforçar a comunicações com o fornecedor os requisitos e especificações da NE e ARP	Satisfatório	Manter constante contato com fornecedores para sanar qualquer dúvida sobre a aquisição	SeAAq	01/06/2022	01/08/2023
Fornecdor não observar o prazo contratual	Mitigar	Manter comunicação constante com fornecedor informando os prazos contratuais	Satisfatório	Intensificar a comunicação com forncedores para informar prazos antecipadamente	SeAAq	01/06/2022	01/08/2023
Fornecedor não entregar o material	Mitigar	Manter controle rigoroso de estoque de modo que aquisições sejam feitas com tempo hábil caso haja envetuais problemas no certame.	Satisfatório	Manter (quando possível) cadastro reserva nas contratações para suprir as demandas	SeAAq	01/06/2022	01/08/2023
Falta de espaço para armazenamento	Mitigar	Antecipar a otimização do espaço antes de entregas de grandes volumes remanejando material ocioso para outras dependências do TRE.	Satisfatório	Remanejamento de material para outros prédios/dependências do TRE	SeLog / SeGAlm	01/06/2022	01/08/2023
Perda de materiais por ociosidade	Evitar	Controle dos prazos de validade e fornecimento sempre do material mais antigo	Adequado	Intensificar o controle do estoque para evitar compras desnecessárias	SeGAlm / SeGPat	01/06/2022	01/08/2023
Inoperância do sistema ASI	Aceitar	Envio de material aos cartórios através de recibos para suprir demandas até que o sistema esterja operacional.	Satisfatório	Fornecimento de materiais urgentes para posterior registro no sistema	SeGAlm / SeGPat	01/06/2022	01/08/2023
Não registrar no sistema Nota Fiscal de material recebido	Mitigar	Criaçõa de planilhas de controle de NF recebidas	Adequado	Consulta diária dos itens da planilha	SeAAq	01/06/2022	01/08/2023
Ocorrência de furtos ou roubo do material	Evitar	Criação de dependências isoladas para determinados materiais e seguranças patrimoniais qualificados	Satisfatório	Maior controle de acesso às dependências onde os materiais são aramazenados	SeGAlm / SeGPat	01/06/2022	01/08/2023
Impossibilidade de geração das Guias de Fornecimento	Aceitar	Gerção de Recibos para atendimento dos requisitantes e posterior emissão de Guias definitivas enviadas pelo SEI ou email	Adequado	Fornecimento de materiais urgentes para posterior registro no sistema	SeGAlm / SeGPat	01/06/2022	01/08/2023
Indisponibilidade do contrato dos Correios	Mitigar	Acompanhamento periódico e estudos para apurar qualquer necessidade de alteração contratual a fim de suprir demandas futuras	Adequado	Envio de material urgente por transportadora o carro do TRE	SeLog	01/06/2022	01/08/2023
Falta de veículo para entrega	Mitigar	Agendamento prévio com prazo suficiente para planejamento e utilização de Transpostadora e Correios quando possível para suprir demandas urgentes	Adequado	Envio de material urgente por transportadora, correios ou carro do TRE	SeLog	01/06/2022	01/08/2023

## Tratamento_-_legenda
Resposta ao risco
Evitar	Descontinuar a atividade ou processo em razão dos riscos envolvidos e o custo-benefício para tratá-los. Nem sempre é possível.
Mitigar	Reduzir a probabilidade e impacto (ou ambos) de um risco até um nível aceitável através de controles internos.
Transferir	Transferir o risco para um terceiro, transferindo os impactos e a responsabilidade. É preciso ter em mente que o risco não é eliminado, e quase sempre envolve o pagamento de prêmios a parte que está assumindo o risco.
Aceitar	Quando não o risco é muito baixo ou o custo-benefício do tratamento não é viável, decide-se correr o risco.

Efetividade dos controles
Inexistente	Não altera o nível de risco - sem controles
Deficiente	Reduz o nível de risco em aproximadamente 15% - controles manuais concentrado na esfera pessoal dos servidores envolvidos na atividade ou processo
Insatisfatório	Reduz o nível de risco em aproximadamente 45% - controles existentes não contemplam todos os aspectoss do risco e as ferramentas não são adequadas
Satisfatório	Reduz o nível de risco em aproximadamente 75% - controles normatizados com utilização de ferramentas adequadas, porém passível de aperfeiçoamento
Adequado	Reduzem consideravelmente o nível de risco - controles contemplam todos os apectos relevantes do risco

Prazo não iniciado
Em andamento
Concluído
Atrasado